## PLAN DE ACCIÓN
LINEA ESTRATÉGICA SOCORROS Y EMERGENCIAS |  | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA
OBJETIVO GENERAL | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
28.1. Incorporar el modelo de gestión por proyectos en el Plan de Intervención en Socorros y Emergencias y sus Programas |  | Definido Plan de Intervención de acuerdo al plan de acción anterior
|  | Existencia de aplicación en playas con verificación de su uso | 80% de las locales con proyectos definidos de cada programa | Promover el Plan Operativo Autonómico que comprenda los Planes Operativos Locales
|  | Definidos los programas que componen el plan | Implantación de la aplicación de socorros en el 80% de locales con actividad | Implantación Territorial de la aplicación informática de Socorros y Emergencias
|  | Definidos los proyectos de cada programa en Salvamento Marítimo | Proyectos actuales revisados y redefinidos en su caso | Difusión de esta aplicación a nivel local
|  | Definidos pero no desarrollados proyectos en Intervención en Emergencias |  | Desarrollo del plan a nivel autonómico
En proceso proyectos de Servicios Preventivos
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
28.2. Fortalecer el establecimiento de Redes de Socorros y Emergencias a nivel autonómico |  | Existencia de red diseñada pero no instaurada al completo | Red establecida | Definir formula viable para el establecimiento definitivo de la red de emergencias
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
28.3. Trabajar de forma coordinada y homogénea en los distintos ámbitos territoriales para mejorar estos criterios de gestión y que ello repercuta en una mejora de la calidad de los servicios prestados |  | El 50% de las locales trabaja en estos parámetros | Reuniones realizadas con conclusiones obtenidas | Realización de reuniones trimestrales a nivel autonómico
|  | Establecida cartera de servicios | documentos emitidos y asimilados en el ámbito local | Realización de reuniones por proyecto a nivel local de forma periódica.
|  | Establecidos protocolos de programas | 80% de las locales trabaja en estos parámetros | Difundir los docuemntos de cada programa a las locales en estas reuniones
1 reunión anual de responsables ademas de las reuniones de programas
OBJETIVO GENERAL | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.1. Definir las características principales que debe tener la prestación de servicios a la Comunidad, de conformidad con nuestros principios fundamentales y al contexto general de demanda de los mismos, en coordinación con otras instituciones |  | Existe cartera de servicios y protocolo de los mismos | Cartera de servicios y de proyectos definida a nivel autonómico | Revisar y readaptar cartera de servicios y proyectos
|  | 50%de las locales los utiliza | 80% de asambleas con carteras definidas | Detallar los anteriores
|  |  | Realizada reunión con cada asamblea para el apoyo en su definición | Apoyar a las locales en su aplicación
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.2. Definir las prioridades y las acciones concretas a realizar en el ámbito de la prevención, mitigación y rehabilitación |  | Prioridades definidas en el plan anterior | Red de emergencias establecida | Definir formula viable para el establecimiento definitivo de la red de emergencias
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.3. Velar por el mantenimiento de la capacidad de iniciativa propia para brindar asistencia cuando las necesidades de las personas afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis así lo requieran |  | Recursos disponibles conocidos al 50% | Conocidos recursos disponibles | Establecer centro de coordinación
|  | Red definida pero no instaurada completamente | Red de emergencias establecida | En base a las capacidades definidas detallar plan de formación continua, entrenamiento y reciclaje, que permita la capacitación para la intervención
|  | ERIES definidas pero no instauradas | ERIES instauradas | Mantener desdeel centro de coordinación una especial vigilancia de la evolución de las situaciones de riesgo para incentivar la participación activa de Cruz Roja así como respaldar y apoyar esta intervención realizando su seguimiento.
|  | 10% de asambleas realiza planes especiales ola de frio, de calor,… | Mejorada calidad y tiempo de respuesta | Homologación Eries Psicosocial y Albergue Provisional ( Avituallamiento )
|  | 100% de demandas atendidas | Coordinación definida | Realizar estudio de nuevas ERIES viables
|  | No existe centro de coordinación contemplado en el anterior plan | Seguir asegurando las respuesta al 100% de demandas
incremento del 10%de acciones
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.4. Ordenar el conjunto de acciones que tienen por objeto proteger la vida, la salud, la dignidad y el medio ambiente de las personas que se ven afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis |  | 80% de acciones realizadas dentro de programas definidas | 100%de acciones realizadas son conocidas y se realizan de acuerdo al plan de Intervención | Establecer protocolo de intervención y acción mancomunada
|  |  | Resumen de actividad elaborado | Elaborar cuestionario y remitir a las locales con el fin de conocer toda la actividad que se realiza en el ámbito de SSyEE
Elaborar resumen de los cuestionarios
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.5. Favorecer la participación de las personas que deciden colaborar con Cruz Roja Española con carácter Voluntario |  | Puestos de acción definidos | Asegurar la participación voluntaria en las ERIES con al menos 4 voluntarios por puesto de acción | Mantener actualizados los puestos de acción
|  |  | Aumentar voluntarios en proyectos de SM en un 20% | Establecer grados de cobertura mínima por actividad
|  |  | Aumentar volountarios en el programa de preventivos un 20% | Participar en iniciativas del ámbito con el fin de difundir nuestra acción
|  |  | Catálogo realizado | Establecer junto con voluntariado una campaña de captación por cada programa de SSyEE
Catálogo de monográficos, talleres y ejercicios complementarios al proceso formativo.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.6. Apoyar las iniciativas de las Asambleas Locales y de los Comités Provinciales y · Autonómicos para la coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales |  | Establecido protocolo de apoyo | Protocolo de acción mancomunada | Revisar y actualizar modelo de gestión de recursos
|  | Numerosos servicios mancomunados | Plan autonómico para optimizar recursos en cada programa | Revisar y actualizar protocolo de acción mancomunada
|  | 90%de asambleas participan en estos servicios |  | Orientar a las locales en posibles iniciativas en su ámbito territorial
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.7. Aprovechar las capacidades y los recursos humanos y materiales existentes en Cruz Roja Española para la protección ambiental y la lucha contra la contaminación |  | Acción definida en el programa de SM | Definidas acciones medioambientales en los programas de SSPP e IE. | Difundir a las locales el proyecto de intervención medioambiental elaborado por OC.
|  | Pendiente convenio con CEPESMA |  | Implantación del proyecto a nivel autonómico
Apoyar a las locales en su aplicación
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.8. Trabajar un modelo innovador, sin perder de vista nuestros orígenes, dirigido a la potenciación y mantenimiento de la red territorial y no tanto a la gestión de la propia actividad sanitaria |  | Plan de intervención definido | Modelo elaborado | Elaborar modelo
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.9. Aprovechar la red territorial de socorros y emergencias y su capacidad de intervención, para poder dar respuesta a todas las situaciones de emergencias que Cruz Roja pueda tener |  | Catalogo de respuestas básicas conocido | Desarrollo del catálogo de respuestas básicas en el 80% de locales con SSyEE | Apoyo a las asambleas en la identificación de RRBB
|  | 10%de asambleas participa en respuestas básicas | Al menos 3 asambleas sin SSyEE realiza una respuesta básica | Difusión del nuevo catálogo
|  | 50% de asambleas participa en operación dgt | Catalogo de recursos actualizado | Difusión a asambleas sin SSyEE
Actualizar catálogo de recursos
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.10. Favorecer al máximo las iniciativas que existan en el territorio que tengan como objetivo la coordinación y la optimización de los recursos humanos y materiales |  | se coordinan acciones mancomunadas al 90% | ERIES formadas y actualizadas
|  | se coordinan acciones de emergencia con OC | Solicitudes de apoyo y respaldo locales tramitadas de acuerdo al protocolo establecido | Establecer Red emergencias
|  | Se conocen convenios de OC en la gestión de emergencias | Red de radio instaurada | Divulgar internamente principios básicos de evaluación de necesidades y el mapa de capacidades y recursos
|  | Sin finalizar formación ERIES | Informar a las locales de los nuevos protocolos de radio | Actualizar, revisar y divulgar el procedimiento establecido para la solicitud de apoyo y respaldo.
Proyecto de radio aprovado y en periodo de pruebas
Consolidad la red de radio de Cruz Roja como elemento de comunicación eficaz en la coordinación y gestión de recursos de emergencias.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.11. Establecer un plan de trabajo en torno a la gestión de la calidad en las actividades de socorros y emergencias, con el objetivo de mejorar la actividad, homogeneizarla y ser más eficientes. |  | 50% de asambleas con proceso homogeneo en SSPP | Establecido proceso ISO en SSPP | Preparar certificación ISO en actividades de socorros.
|  | Difundidos documentos ISP | Protocolos y documentos ISP implantados | Establecer y difundir protocolos en el resto de programas
|  |  | Protocolos y documentos ISM implantados | Revisar e Implantar protocolos y documentos ISP
|  |  | Plan de intervención en playas redactado | Revisar e Implantar protocolos y documentos ISM
Revisar y actualizar nuestro plande intervención en playas
|  |  | 100% asambleas con manual de imagen actualizado | Revisar e informar a las locales del manual de imagen haciendo incpie en uniformidad y rotulación y las aplicaciones de mecenazgo y/o sponsorización permitidas
100% asambleas conocen posibilidades permitidas de mecenazgo y sponsorización
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
29.12. Fortalecer la capacidad de las Asambleas Locales y demás ámbitos territoriales para renovar, actualizar y modernizar los recursos materiales para la intervención en socorros y emergencias, permitiendo con ello adecuarlos a las necesidades actuales de la sociedad |  | Asesoramiento en adquisición de productos | Ambulancias estandarizadas | Elaborar catálogo de materiales de cada programa
|  | Acuerdos en adquisición de ambulancias | Catalogo de materiales actualizado para cada programa | Establecer proveedores habituales
|  |  | Prototipo de Asturmar elaborado. | Elaborar diseño de ambulancia standard y difundir a locales
|  |  | Convenio Asturmares revisado y actualizado | Estudiar financiadores posibles para la adquisición de materiales
|  |  | Flota actualizada | Constituir comisiones de seguimiento
Elaborar diseño de prototipo de Asturmar
Revisar y actualizar convenio Asturmares
Actualizar flota ambulancias de acuerdo al diseño standard y la nueva normativa
OBJETIVO GENERAL | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
30.1. Fomentar la relación con las Instituciones a los diferentes niveles (nacional, autonómico, provincial, insular y/o local). |  | Se mantienen cntactos constantes a nivel provincial | Acuerdo de colaboración en materia de PC instaurado a nivel provincial | Revisión de la legislación en Asturias
|  | 80%de las locales participa con su ayuntamiento. | Revisados y actualizados convenios locales de al menos el 50% de las locales con SSyEE
|  |  | Acuerdo de colaboración con 112 en planes de emergencia | Apoyar a las locales en la revisión de sus convenios
|  |  | Comisión Playas implantada | Estudiar y elaborar convenio Seguridad Pública
|  |  | 100 % Comisiones locales con apoyo autonómico | Implantar comision provincial de Preventivos Playas
Apoyar comisiones locales de Preventivos Playas
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
30.2. Fomentar el desarrollo de capacidades de asesoramiento externo a entidades públicas y/o privadas sobre planes de emergencia ante riesgos previsibles |  | Se ofrece asesoramiento a traves de los documentos ISP | En los convenios a realizar en materia de SSyEE se incluye nuestra capacidad de asesorar y participar en la redacción de planes | Definir plan de formación continua para coordinadores de SSyEE
|  | Poca formación de los coordinadores de SSyEE en materia de PC | 3 acciones formativas dirigidas a coordinadores locales | Revisar y actualizar la figura del coordinador
Identificados coordinadores locales de acuerdo al perfil establecido.
Identificados perfiles de coordinadores en las distintas actividades de socorros y emergencias
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
30.3. Favorecer la difusión entre la población local, en coordinación con cada Ayuntamiento, de pautas de actuación ante situaciones de emergencia, según lo establecido en el Plan Municipal de Emergencias. |  |  | 20 % de las locales tiene definidas acciones de difusión dentro del plan de emergencias de su ayto. | Establecer un modelo de coordinación con los Ayuntamientos para difundir a la población pautas de actuación ante las emergencias
Revisar pautas recibidas de OC y adaptar a la realidad provincial y local

## CRONOGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA SOCORROS Y EMERGENCIAS |  | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA
OBJETIVO GENERAL | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
28.1. Incorporar el modelo de gestión por proyectos en el Plan de Intervención en Socorros y Emergencias y sus Programas |  | 0
|  | Promover el Plan Operativo Autonómico que comprenda los Planes Operativos Locales | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [6 empty] | x
|  | Implantación Territorial de la aplicación informática de Socorros y Emergencias | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [14 empty] | x
|  | Difusión de esta aplicación a nivel local | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [15 empty] | x
|  | Desarrollo del plan a nivel autonómico | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [10 empty] | x
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
28.2. Fortalecer el establecimiento de Redes de Socorros y Emergencias a nivel autonómico |  | Definir formula viable para el establecimiento definitivo de la red de emergencias | David del Valle | [9 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
28.3. Trabajar de forma coordinada y homogénea en los distintos ámbitos territoriales para mejorar estos criterios de gestión y que ello repercuta en una mejora de la calidad de los servicios prestados |  | Realización de reuniones trimestrales a nivel autonómico | David del Valle | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Realización de reuniones por proyecto a nivel local de forma periódica. | David del Valle | [9 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Difundir los docuemntos de cada programa a las locales en estas reuniones | David del Valle | [9 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO GENERAL | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.1. Definir las características principales que debe tener la prestación de servicios a la Comunidad, de conformidad con nuestros principios fundamentales y al contexto general de demanda de los mismos, en coordinación con otras instituciones |  | Revisar y readaptar cartera de servicios y proyectos | David del Valle | [8 empty] | x
|  | Detallar los anteriores | David del Valle | [8 empty] | x
|  | Apoyar a las locales en su aplicación | David del Valle | [9 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.2. Definir las prioridades y las acciones concretas a realizar en el ámbito de la prevención, mitigación y rehabilitación |  | Definir formula viable para el establecimiento definitivo de la red de emergencias | David del Valle | [9 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.3. Velar por el mantenimiento de la capacidad de iniciativa propia para brindar asistencia cuando las necesidades de las personas afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis así lo requieran |  | Establecer centro de coordinación | David del Valle | 2200 | 25310 | E56 | [9 empty] | x
|  | En base a las capacidades definidas detallar plan de formación continua, entrenamiento y reciclaje, que permita la capacitación para la intervención | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 | [10 empty] | x
|  | Mantener desdeel centro de coordinación una especial vigilancia de la evolución de las situaciones de riesgo para incentivar la participación activa de Cruz Roja así como respaldar y apoyar esta intervención realizando su seguimiento. | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 | [11 empty] | x | x | x | x | x
|  | Homologación Eries Psicosocial y Albergue Provisional ( Avituallamiento ) | David del Valle | 2200 | 18300 | E56 |  |  |  |  | x
|  | Realizar estudio de nuevas ERIES viables | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 | [6 empty] | x
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.4. Ordenar el conjunto de acciones que tienen por objeto proteger la vida, la salud, la dignidad y el medio ambiente de las personas que se ven afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis |  | Establecer protocolo de intervención y acción mancomunada | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 |  |  |  |  | x
|  | Elaborar cuestionario y remitir a las locales con el fin de conocer toda la actividad que se realiza en el ámbito de SSyEE | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 |  |  |  |  | x
|  | Elaborar resumen de los cuestionarios | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 |  |  |  |  | x
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.5. Favorecer la participación de las personas que deciden colaborar con Cruz Roja Española con carácter Voluntario |  | Mantener actualizados los puestos de acción | David del Valle | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Establecer grados de cobertura mínima por actividad | David del Valle | [5 empty] | x
|  | Participar en iniciativas del ámbito con el fin de difundir nuestra acción | David del Valle
|  | Establecer junto con voluntariado una campaña de captación por cada programa de SSyEE | David del Valle | 2200 | 23440 | E56 | [7 empty] | x
|  | Catálogo de monográficos, talleres y ejercicios complementarios al proceso formativo. | David del Valle | 2200 | 23440 | E56 | [8 empty] | x
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.6. Apoyar las iniciativas de las Asambleas Locales y de los Comités Provinciales y · Autonómicos para la coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales |  | Revisar y actualizar modelo de gestión de recursos | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  | x
|  | Revisar y actualizar protocolo de acción mancomunada | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  | x
|  | Orientar a las locales en posibles iniciativas en su ámbito territorial | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  |  | x
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.7. Aprovechar las capacidades y los recursos humanos y materiales existentes en Cruz Roja Española para la protección ambiental y la lucha contra la contaminación |  | Difundir a las locales el proyecto de intervención medioambiental elaborado por OC. | David del Valle | 2200 | 22200 | E56 | [11 empty] | x
|  | Implantación del proyecto a nivel autonómico | David del Valle | 2200 | 22200 | E56 | [13 empty] | x
|  | Apoyar a las locales en su aplicación | David del Valle | 2200 | 22200 | E56 | [15 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.8. Trabajar un modelo innovador, sin perder de vista nuestros orígenes, dirigido a la potenciación y mantenimiento de la red territorial y no tanto a la gestión de la propia actividad sanitaria |  | Elaborar modelo | David del Valle | [11 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.9. Aprovechar la red territorial de socorros y emergencias y su capacidad de intervención, para poder dar respuesta a todas las situaciones de emergencias que Cruz Roja pueda tener |  | Apoyo a las asambleas en la identificación de RRBB | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  |  | x
|  | Difusión del nuevo catálogo | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [10 empty] | x
|  | Difusión a asambleas sin SSyEE | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [10 empty] | x
|  | Actualizar catálogo de recursos | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [9 empty] | x
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.10. Favorecer al máximo las iniciativas que existan en el territorio que tengan como objetivo la coordinación y la optimización de los recursos humanos y materiales |  | 0
|  | Establecer Red emergencias | David del Valle | 2200 | 25310 | E56 | [10 empty] | x
|  | Divulgar internamente principios básicos de evaluación de necesidades y el mapa de capacidades y recursos | David del Valle | 2200 | 25310 | E56 | [6 empty] | x
|  | Actualizar, revisar y divulgar el procedimiento establecido para la solicitud de apoyo y respaldo. | David del Valle | 2200 | 25310 | E56 |  |  | x |  |  |  | x
|  | 0 |  | 2200 | 25310 | E56
|  | Consolidad la red de radio de Cruz Roja como elemento de comunicación eficaz en la coordinación y gestión de recursos de emergencias. | David del Valle | 2200 | 25400 | E56 | [5 empty] | x
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.11. Establecer un plan de trabajo en torno a la gestión de la calidad en las actividades de socorros y emergencias, con el objetivo de mejorar la actividad, homogeneizarla y ser más eficientes. |  | Preparar certificación ISO en actividades de socorros. | David del Valle | 2200 | 38900 | E56 | [10 empty] | x
|  | Establecer y difundir protocolos en el resto de programas | David del Valle | 2200 | 38900 | E56
|  | Revisar e Implantar protocolos y documentos ISP | David del Valle | 2200 | 38900 | E56 |  |  |  |  | x
|  | Revisar e Implantar protocolos y documentos ISM | David del Valle | 2200 | 38900 | E56 |  |  | x
|  | Revisar y actualizar nuestro plande intervención en playas | David del Valle | 2200 | 38900 | E56 |  |  | x
|  | Revisar e informar a las locales del manual de imagen haciendo incpie en uniformidad y rotulación y las aplicaciones de mecenazgo y/o sponsorización permitidas | David del Valle | 2200 | 38900 | E56 | [5 empty] | x
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
29.12. Fortalecer la capacidad de las Asambleas Locales y demás ámbitos territoriales para renovar, actualizar y modernizar los recursos materiales para la intervención en socorros y emergencias, permitiendo con ello adecuarlos a las necesidades actuales de la sociedad |  | Elaborar catálogo de materiales de cada programa | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  |  | x
|  | Establecer proveedores habituales | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  |  |  | x
|  | Elaborar diseño de ambulancia standard y difundir a locales | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [6 empty] | x
|  | Estudiar financiadores posibles para la adquisición de materiales | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  | x
|  | Constituir comisiones de seguimiento | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [5 empty] | x
|  | Elaborar diseño de prototipo de Asturmar | David del Valle | 2200 | 15502 | I56 |  | x
|  | Revisar y actualizar convenio Asturmares | David del Valle | 2200 | 15502 | I56 |  | x
|  | Actualizar flota ambulancias de acuerdo al diseño standard y la nueva normativa | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 | [14 empty] | x
0
0
OBJETIVO GENERAL | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
30.1. Fomentar la relación con las Instituciones a los diferentes niveles (nacional, autonómico, provincial, insular y/o local). |  | Revisión de la legislación en Asturias | David del Valle | [5 empty] | x
0
|  | Apoyar a las locales en la revisión de sus convenios | David del Valle |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Estudiar y elaborar convenio Seguridad Pública | David del Valle |  |  |  |  | x
|  | Implantar comision provincial de Preventivos Playas | David del Valle | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Apoyar comisiones locales de Preventivos Playas | David del Valle | [6 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
30.2. Fomentar el desarrollo de capacidades de asesoramiento externo a entidades públicas y/o privadas sobre planes de emergencia ante riesgos previsibles |  | Definir plan de formación continua para coordinadores de SSyEE | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  |  | x
|  | Revisar y actualizar la figura del coordinador | David del Valle | 2200 | 18100 | I56 |  | x
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
30.3. Favorecer la difusión entre la población local, en coordinación con cada Ayuntamiento, de pautas de actuación ante situaciones de emergencia, según lo establecido en el Plan Municipal de Emergencias. |  | Establecer un modelo de coordinación con los Ayuntamientos para difundir a la población pautas de actuación ante las emergencias | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 | [13 empty] | x
|  | Revisar pautas recibidas de OC y adaptar a la realidad provincial y local | David del Valle | 2200 | 18200 | E56 | [14 empty] | x
0
0
0
0
0
0
0
0

## SEGUIMIENTO
LINEA ESTRATÉGICA SOCORROS Y EMERGENCIAS |  | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA
OBJETIVO GENERAL | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
28.1. Incorporar el modelo de gestión por proyectos en el Plan de Intervención en Socorros y Emergencias y sus Programas |  | Definido Plan de Intervención de acuerdo al plan de acción anterior | 0
|  | Existencia de aplicación en playas con verificación de su uso | 80% de las locales con proyectos definidos de cada programa
|  | Definidos los programas que componen el plan | Implantación de la aplicación de socorros en el 80% de locales con actividad
|  | Definidos los proyectos de cada programa en Salvamento Marítimo | Proyectos actuales revisados y redefinidos en su caso
|  | Definidos pero no desarrollados proyectos en Intervención en Emergencias | 0
|  | En proceso proyectos de Servicios Preventivos | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
28.2. Fortalecer el establecimiento de Redes de Socorros y Emergencias a nivel autonómico |  | Existencia de red diseñada pero no instaurada al completo | Red establecida
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
28.3. Trabajar de forma coordinada y homogénea en los distintos ámbitos territoriales para mejorar estos criterios de gestión y que ello repercuta en una mejora de la calidad de los servicios prestados |  | El 50% de las locales trabaja en estos parámetros | Reuniones realizadas con conclusiones obtenidas
|  | Establecida cartera de servicios | documentos emitidos y asimilados en el ámbito local
|  | Establecidos protocolos de programas | 80% de las locales trabaja en estos parámetros
|  | 1 reunión anual de responsables ademas de las reuniones de programas | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.1. Definir las características principales que debe tener la prestación de servicios a la Comunidad, de conformidad con nuestros principios fundamentales y al contexto general de demanda de los mismos, en coordinación con otras instituciones |  | Existe cartera de servicios y protocolo de los mismos | Cartera de servicios y de proyectos definida a nivel autonómico
|  | 50%de las locales los utiliza | 80% de asambleas con carteras definidas
|  | 0 | Realizada reunión con cada asamblea para el apoyo en su definición
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.2. Definir las prioridades y las acciones concretas a realizar en el ámbito de la prevención, mitigación y rehabilitación |  | Prioridades definidas en el plan anterior | Red de emergencias establecida
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.3. Velar por el mantenimiento de la capacidad de iniciativa propia para brindar asistencia cuando las necesidades de las personas afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis así lo requieran |  | Recursos disponibles conocidos al 50% | Conocidos recursos disponibles
|  | Red definida pero no instaurada completamente | Red de emergencias establecida
|  | ERIES definidas pero no instauradas | ERIES instauradas
|  | 10% de asambleas realiza planes especiales ola de frio, de calor,… | Mejorada calidad y tiempo de respuesta
|  | 100% de demandas atendidas | Coordinación definida
|  | No existe centro de coordinación contemplado en el anterior plan | Seguir asegurando las respuesta al 100% de demandas
|  | 0 | incremento del 10%de acciones
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.4. Ordenar el conjunto de acciones que tienen por objeto proteger la vida, la salud, la dignidad y el medio ambiente de las personas que se ven afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis |  | 80% de acciones realizadas dentro de programas definidas | 100%de acciones realizadas son conocidas y se realizan de acuerdo al plan de Intervención
|  | 0 | Resumen de actividad elaborado
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.5. Favorecer la participación de las personas que deciden colaborar con Cruz Roja Española con carácter Voluntario |  | Puestos de acción definidos | Asegurar la participación voluntaria en las ERIES con al menos 4 voluntarios por puesto de acción
|  | 0 | Aumentar voluntarios en proyectos de SM en un 20%
|  | 0 | Aumentar volountarios en el programa de preventivos un 20%
|  | 0 | Catálogo realizado
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.6. Apoyar las iniciativas de las Asambleas Locales y de los Comités Provinciales y · Autonómicos para la coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales |  | Establecido protocolo de apoyo | Protocolo de acción mancomunada
|  | Numerosos servicios mancomunados | Plan autonómico para optimizar recursos en cada programa
|  | 90%de asambleas participan en estos servicios | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.7. Aprovechar las capacidades y los recursos humanos y materiales existentes en Cruz Roja Española para la protección ambiental y la lucha contra la contaminación |  | Acción definida en el programa de SM | Definidas acciones medioambientales en los programas de SSPP e IE.
|  | Pendiente convenio con CEPESMA | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.8. Trabajar un modelo innovador, sin perder de vista nuestros orígenes, dirigido a la potenciación y mantenimiento de la red territorial y no tanto a la gestión de la propia actividad sanitaria |  | Plan de intervención definido | Modelo elaborado
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.9. Aprovechar la red territorial de socorros y emergencias y su capacidad de intervención, para poder dar respuesta a todas las situaciones de emergencias que Cruz Roja pueda tener |  | Catalogo de respuestas básicas conocido | Desarrollo del catálogo de respuestas básicas en el 80% de locales con SSyEE
|  | 10%de asambleas participa en respuestas básicas | Al menos 3 asambleas sin SSyEE realiza una respuesta básica
|  | 50% de asambleas participa en operación dgt | Catalogo de recursos actualizado
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.10. Favorecer al máximo las iniciativas que existan en el territorio que tengan como objetivo la coordinación y la optimización de los recursos humanos y materiales |  | se coordinan acciones mancomunadas al 90% | ERIES formadas y actualizadas
|  | se coordinan acciones de emergencia con OC | Solicitudes de apoyo y respaldo locales tramitadas de acuerdo al protocolo establecido
|  | Se conocen convenios de OC en la gestión de emergencias | Red de radio instaurada
|  | Sin finalizar formación ERIES | Informar a las locales de los nuevos protocolos de radio
|  | Proyecto de radio aprovado y en periodo de pruebas | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.11. Establecer un plan de trabajo en torno a la gestión de la calidad en las actividades de socorros y emergencias, con el objetivo de mejorar la actividad, homogeneizarla y ser más eficientes. |  | 50% de asambleas con proceso homogeneo en SSPP | Establecido proceso ISO en SSPP
|  | Difundidos documentos ISP | Protocolos y documentos ISP implantados
|  | 0 | Protocolos y documentos ISM implantados
|  | 0 | Plan de intervención en playas redactado
|  | 0 | 0
|  | 0 | 100% asambleas con manual de imagen actualizado
|  | 0 | 100% asambleas conocen posibilidades permitidas de mecenazgo y sponsorización
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
29.12. Fortalecer la capacidad de las Asambleas Locales y demás ámbitos territoriales para renovar, actualizar y modernizar los recursos materiales para la intervención en socorros y emergencias, permitiendo con ello adecuarlos a las necesidades actuales de la sociedad |  | Asesoramiento en adquisición de productos | Ambulancias estandarizadas
|  | Acuerdos en adquisición de ambulancias | Catalogo de materiales actualizado para cada programa
|  | 0 | Prototipo de Asturmar elaborado.
|  | 0 | Convenio Asturmares revisado y actualizado
|  | 0 | Flota actualizada
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
30.1. Fomentar la relación con las Instituciones a los diferentes niveles (nacional, autonómico, provincial, insular y/o local). |  | Se mantienen cntactos constantes a nivel provincial | Acuerdo de colaboración en materia de PC instaurado a nivel provincial
|  | 80%de las locales participa con su ayuntamiento. | Revisados y actualizados convenios locales de al menos el 50% de las locales con SSyEE
|  | 0 | Acuerdo de colaboración con 112 en planes de emergencia
|  | 0 | Comisión Playas implantada
|  | 0 | 100 % Comisiones locales con apoyo autonómico
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
30.2. Fomentar el desarrollo de capacidades de asesoramiento externo a entidades públicas y/o privadas sobre planes de emergencia ante riesgos previsibles |  | Se ofrece asesoramiento a traves de los documentos ISP | En los convenios a realizar en materia de SSyEE se incluye nuestra capacidad de asesorar y participar en la redacción de planes
|  | Poca formación de los coordinadores de SSyEE en materia de PC | 3 acciones formativas dirigidas a coordinadores locales
|  | 0 | Identificados coordinadores locales de acuerdo al perfil establecido.
|  | 0 | Identificados perfiles de coordinadores en las distintas actividades de socorros y emergencias
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
30.3. Favorecer la difusión entre la población local, en coordinación con cada Ayuntamiento, de pautas de actuación ante situaciones de emergencia, según lo establecido en el Plan Municipal de Emergencias. |  | 0 | 20 % de las locales tiene definidas acciones de difusión dentro del plan de emergencias de su ayto.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Hoja1
DICTAMEN | LINEA ESTRATÉGICA |  | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis | 28.1. Incorporar el modelo de gestión por proyectos en el Plan de Intervención en Socorros y Emergencias y sus Programas
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis | 28.2. Fortalecer el establecimiento de Redes de Socorros y Emergencias a nivel autonómico
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 28 | Desarrollar nuestra iniciativa humanitaria a través de una rápida y decidida respuesta dirigida a proteger a las personas afectadas por situaciones de emergencias y/o crisis | 28.3. Trabajar de forma coordinada y homogénea en los distintos ámbitos territoriales para mejorar estos criterios de gestión y que ello repercuta en una mejora de la calidad de los servicios prestados
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.1. Definir las características principales que debe tener la prestación de servicios a la Comunidad, de conformidad con nuestros principios fundamentales y al contexto general de demanda de los mismos, en coordinación con otras instituciones
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.2. Definir las prioridades y las acciones concretas a realizar en el ámbito de la prevención, mitigación y rehabilitación
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.3. Velar por el mantenimiento de la capacidad de iniciativa propia para brindar asistencia cuando las necesidades de las personas afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis así lo requieran
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.4. Ordenar el conjunto de acciones que tienen por objeto proteger la vida, la salud, la dignidad y el medio ambiente de las personas que se ven afectadas por situaciones de emergencia y/o crisis
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.5. Favorecer la participación de las personas que deciden colaborar con Cruz Roja Española con carácter Voluntario
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.6. Apoyar las iniciativas de las Asambleas Locales y de los Comités Provinciales y · Autonómicos para la coordinación y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.7. Aprovechar las capacidades y los recursos humanos y materiales existentes en Cruz Roja Española para la protección ambiental y la lucha contra la contaminación
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.8. Trabajar un modelo innovador, sin perder de vista nuestros orígenes, dirigido a la potenciación y mantenimiento de la red territorial y no tanto a la gestión de la propia actividad sanitaria
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.9. Aprovechar la red territorial de socorros y emergencias y su capacidad de intervención, para poder dar respuesta a todas las situaciones de emergencias que Cruz Roja pueda tener
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.10. Favorecer al máximo las iniciativas que existan en el territorio que tengan como objetivo la coordinación y la optimización de los recursos humanos y materiales
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.11. Establecer un plan de trabajo en torno a la gestión de la calidad en las actividades de socorros y emergencias, con el objetivo de mejorar la actividad, homogeneizarla y ser más eficientes.
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 29 | Responder a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Cruz Roja Española como una entidad de confianza y referencia en el supuesto de verse afectados por una catástrofe | 29.12. Fortalecer la capacidad de las Asambleas Locales y demás ámbitos territoriales para renovar, actualizar y modernizar los recursos materiales para la intervención en socorros y emergencias, permitiendo con ello adecuarlos a las necesidades actuales de la sociedad
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil | 30.1. Fomentar la relación con las Instituciones a los diferentes niveles (nacional, autonómico, provincial, insular y/o local).
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil | 30.2. Fomentar el desarrollo de capacidades de asesoramiento externo a entidades públicas y/o privadas sobre planes de emergencia ante riesgos previsibles
SOCORROS Y EMERGENCIAS | PROTEGER LA VIDA, LA SALUD, LA DIGNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LAS PERSONAS VULNERABLES AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O CRISIS, ES NUESTRA INICIATIVA HUMANITARIA | 30 | Consolidar nuestra conexión e integración con los organismos competentes en materia de salud y protección civil | 30.3. Favorecer la difusión entre la población local, en coordinación con cada Ayuntamiento, de pautas de actuación ante situaciones de emergencia, según lo establecido en el Plan Municipal de Emergencias.